## Slide 1
PHASE 1 — SIGN-OFF
Core PIM + Social Campaign
Scope chốt với Stakeholder
PIM (Product Information Management) + Social Campaign Module
ASP.NET Core · React · Python AI
Product Manager · Business Analyst · Technical Manager

## Slide 2
MỤC TIÊU
Phase 1 — định nghĩa "Done"
PIM trở thành Single Source of Truth cho product content, đồng thời là nơi tạo & đăng campaign social — 100% asset campaign lấy từ PIM, không còn bản copy local.
Content team làm việc 100% trên PIM — không còn tìm file rải rác trên shared drives.
Mọi asset gắn cấu trúc Range → Master → Variant, đồng bộ D365.
iPaper kéo dữ liệu trực tiếp từ PIM.
Tạo & đăng được campaign social end-to-end ngay trong PIM.

## Slide 3
IN-SCOPE
6 khối phải làm (Must Have)
1 Product Master Data
Range / Master / Variant + mapping Item Number D365
2 Asset Management (DAM)
Upload & quản lý mọi asset · version control · ownership
3 Image Engine
Upload 1 lần → auto size/format Web · Print · Social (< 30s)
4 D365 Integration (read)
Sync 15 phút: Dimensions · Designer · Price · Sales data
5 Basic Publish Flow
Completeness check → iPaper + REST API website
6 Social Campaign Module 🆕
Asset từ PIM → AI caption → schedule & đăng đa nền tảng

## Slide 4
KHỐI MỚI
Social Campaign Module — gồm gì?
1
Campaign Builder UI
Drag-drop chọn asset trực tiếp từ PIM
2
AI Caption (Claude API)
Generate caption + người review / approve
3
Multi-platform Publishing
Meta: FB + IG (LinkedIn/TikTok cân nhắc — QĐ #7)
4
Scheduling
Lên lịch đăng tự động
5
SM Asset Formats
Image Engine xuất sẵn định dạng cho social
Ranh giới: P1 = TẠO + ĐĂNG. Đo lường hiệu quả (Asset Link Map + analytics) vẫn ở Phase 2.

## Slide 5
OUT-OF-SCOPE
Dời sang Phase 2 / 3
Tính năng
Giai đoạn
Ghi chú
Asset Link Map đầy đủ + live performance
Phase 2
P1 chỉ publish log cơ bản
AI text nâng cao (USP, Care đa biến thể)
Phase 2
P1 chỉ Description + Caption
Analytics dashboard (performance)
Phase 2
Gắn với Asset Link Map
Quotation & Pricelist tự động
Phase 2
P1 chỉ expose ảnh qua API
Website 2 chiều / realtime đầy đủ
Phase 2
P1 chỉ read API
Product Card & QR (Christian)
Phase 2+
Cần align interface
AI Rendering từ CAD
Phase 3
Đang feasibility study
360° Spin Sets
Phase 3
—

## Slide 6
TÁC ĐỘNG
Kéo Social vào Phase 1 — đánh đổi
Timeline
+3–6 tuần (Meta App Review thường lâu)
→ Nộp Meta App Review ngay tuần 1
Rủi ro phụ thuộc
Meta approval ngoài tầm kiểm soát, có thể block
→ Plan B: launch core trước, social bật sau
AI Service
Phải sẵn sàng P1 cho Description + Caption
→ OK — đã có trong stack
Phạm vi test
Cần Meta sandbox + test ad account
→ Đã nằm trong technical spikes
Ngân sách
Tăng do thêm module + Campaign Builder
→ Cần stakeholder duyệt phần tăng

## Slide 7
CẦN CHỐT
8 quyết định trước khi khóa scope
1 ✅ ĐÃ CHỐT — D365 sync 1 chiều
Đề xuất: PIM read-only, không push ngược · D365 ⊆ PIM
2 Field mapping cụ thể D365 → PIM
Đề xuất: Lập bảng; xử lý trường tranh chấp
3 Có Approval Workflow ở P1?
Đề xuất: Review + Publish thủ công
4 CAD/3D cần viewer hay chỉ lưu/download?
Đề xuất: Lưu + download
5 AI text P1 chỉ làm Description?
Đề xuất: Có (USP/Care dời P2)
6 Ai định nghĩa completeness score?
Đề xuất: Chốt trường bắt buộc
7 Social P1 hỗ trợ nền tảng nào?
Đề xuất: FB + IG (Meta)
8 Caption AI bắt buộc human-approve?
Đề xuất: Bắt buộc
→ Đề xuất 1 workshop MoSCoW ngắn để chốt 8 điểm này.

## Slide 8
NGHIỆM THU
Tiêu chí thành công Phase 1
✓
Content team ngừng dùng shared drive (zero shared drives)
✓
Tìm đúng phiên bản asset < 1 phút (vs 8h/tuần hiện tại)
✓
D365 sync chạy ổn định mỗi 15 phút
✓
iPaper pull asset trực tiếp từ PIM, không còn bản copy local
✓
Image Engine xử lý < 30 giây / asset
✓
Tạo & đăng 1 campaign social end-to-end: asset từ PIM, caption AI, có lịch đăng (FB + IG)

## Slide 9
LỘ TRÌNH
Timeline & Next Steps
Ngay
Sign-off
Chốt scope mở rộng + duyệt ngân sách Phase 1
Tuần 1–2
Technical spikes
Validate D365 API + nộp Meta App Review (sớm!)
Tuần 2
Environment setup
Docker Compose full stack
Tuần 3
Sprint 1 kick-off
Repo · CI/CD · DB schema · API scaffold
Tháng 4–5
Phase 1 Launch
Content team live · Zero shared drives · iPaper + Social live

## Slide 10
Đề nghị Stakeholder ký duyệt
Chốt scope Phase 1 (Core PIM + Social) · Duyệt ngân sách · Trả lời 8 quyết định để khóa scope
Questions? Let's discuss → PM / BA / Technical Manager