## Slide 1
PHASE 1 — SIGN-OFF DECK
Core PIM + Social Campaign
Scope chốt với Stakeholder
9 modules Must Have · 5-level product hierarchy · D365 read-only · AI caption
ASP.NET Core 8 · React 18 + TypeScript · Python FastAPI + Claude API
Product Manager · Business Analyst · Technical Manager · Stakeholder Review

## Slide 2
NỘI DUNG
Agenda hôm nay
2/16
01
Mục tiêu Phase 1
Định nghĩa 'Done' — kết quả kỳ vọng
02
Product Hierarchy 5 cấp
Range → Item → Mother → Daughter → SO Variant
03
9 Modules In-Scope
Must Have — thứ tự logic phụ thuộc
04
D365 Integration
Nguyên tắc đã chốt — one-way read-only · 15 phút
05
Asset & Document Hub
DAM + Document Mgmt gộp · approval flow
06
Image Engine
Upload 1 lần → auto-gen tất cả size/format < 30s
07
Basic Publish Flow
Completeness score → iPaper + REST API · CDN dynamic alias
08
Social Campaign Module
Asset PIM → AI caption → FB + IG end-to-end
09
3 Modules mới (P2→P1)
Material Lifecycle · Customer Sales · Product 360
10
Out-of-Scope / Phase 2+
Ranh giới rõ ràng
11
Timeline 16 tuần
6 sprints · sign-off → launch
12
12 Quyết định cần chốt
Open items trước khi khóa scope
13
Tiêu chí nghiệm thu
12 success criteria Phase 1

## Slide 3
MỤC TIÊU
Phase 1 — Định nghĩa "Done"
3/16
PIM trở thành Single Source of Truth cho product content, đồng thời là nơi tạo & đăng campaign social — 100% asset campaign lấy từ PIM, không còn bản copy local.
Content team làm việc 100% trên PIM — không còn tìm file rải rác trên shared drives / SharePoint.
Mọi asset gắn cấu trúc Range → Item → Variant, đồng bộ từ D365.
iPaper kéo dữ liệu trực tiếp từ PIM — luôn lấy asset phiên bản mới nhất đã được duyệt.
Tạo & đăng được campaign social end-to-end ngay trong PIM.
Mỗi Item có dashboard 360° tổng hợp asset, document, AI content và publish status.
PI / Assembly Instruction / Shipping Mark được quản lý tập trung, có approval tracking.
Cảnh báo ngay khi material bị discontinued — tránh dùng vật liệu lỗi thời.
Xem được sản phẩm đã bán cho khách nào, số lượng bao nhiêu — trực tiếp trong PIM.

## Slide 4
IN-SCOPE
9 Modules Must Have — thứ tự logic phụ thuộc
5/16
1
Product Master Data
5-cấp hierarchy · D365 mapping · Material entity
4
D365 Integration
One-way read-only · 15 phút · Dimensions/Price/Sales
2
Asset & Document Hub
DAM + Document Mgmt gộp · media→CDN · document→approval
3
Image Engine
Upload 1 lần → auto-gen Web·Print·Social < 30s
5
Basic Publish Flow
Completeness score → iPaper + REST API · CDN dynamic alias
6
Social Campaign 🆕
Asset PIM → AI caption → FB + IG end-to-end
8
Material Lifecycle 🆕
Active / Phasing Out / Discontinued · auto-flag
9
Customer Sales History 🆕
Per Item/Variant: khách đã mua · số lượng · date range
7
Product 360 Dashboard 🆕
View tổng hợp per Item: assets · docs · AI · publish · sales
Terracotta = Core PIM (1-5) Sage = Extended P2→P1 (6-9) Thứ tự slide: cấu trúc → data → content → publish → marketing → insight → dashboard

## Slide 5
MODULE 1
Product Hierarchy — 5 cấp (xác nhận từ D365 data thực tế)
4/16
RANGE
Alaska · Greenwood · Calia · X-Ray
D365: productRange field
Range catalog images, branding
D365 type & Asset ownership
ITEM
productCode: 30317
D365: "productCode"
Line Drawing · OBJ/3D · Swatch · Rendering · Test Reports
MOTHER VARIANT
configId: 987/988/997/998
D365: "Master"
BOM · Material specs
DAUGHTER VARIANT
configId: 9xx (965–977)
D365: "Child"
PI (per Variant + Packing attribute)
SO VARIANT
configId: 001, 002, … 116+
D365: "Variant"
Packshot · Assembly Instruction × Customer · Shipping Mark
D365 → PIM Mapping
productCode: 30317
→ Item
productVariant: 30317-001
→ SO Variant
productVariantType: "Master"
→ Mother Variant
productVariantType: "Child"
→ Daughter Variant
productVariantType: "Variant"
→ SO Variant
externalItemId: 836 00201
→ Customer item ref
productRange: Greenwood
→ Range
✅ DB: 1 bảng product_variants · type ENUM('mother','daughter','so_variant'). SO Variant fields (external_item_id, customer_id) → nullable.

## Slide 6
MODULE 2
Asset & Document Hub — DAM + Document Mgmt gộp lại
7/16
asset_category = "media"
> Image Engine → resize/format → Azure Blob → CDN → Publish Flow
asset_category = "document"
> Azure Blob → Approval Workflow → Download only
↓
UPLOAD
Document Approval Flows
Doc type
Gắn theo
Approval flow
PI Sheet
Daughter Variant + Packing Type
Không cần approve
Assembly Instruction
Daughter Variant × Customer
Draft → Pending Internal → Pending Customer → Approved
Shipping Mark
Daughter Variant × Customer
Draft → Pending Customer → Approved (flag no-approval)
BOM
Mother Variant
Không cần approve (D365 owns) — upload để tham chiếu
Test Report / Cert
Item
Không cần approve · Cert có expiry_date
Compliance (EU/US)
Item
Không cần approve · Tag standard
Tiết kiệm ~1.5–2 sprints so với tách DAM + Document riêng · 1 bảng assets · 1 upload flow · 1 Typesense schema

## Slide 7
MODULE 3
Image Engine — Upload 1 lần, tự động sinh đủ size/format
8/16
Input — Format hỗ trợ
JPG / JPEG
Chuẩn chính
PNG
Hỗ trợ transparency
WEBP
Upload thẳng định dạng web
TIFF / TIF
Single & multi-page (Line Drawing)
PDF
Line Drawing — convert trang đầu
BMP
Hỗ trợ, tự convert
Validation rules
Max 500 MB · Min 500×500 px · Max 20k×20k px
MIME validation bắt buộc · Corrupted file check
Output Variants — sinh tự động sau upload
Variant
Kích thước
Format
Dùng cho
original
Gốc
như upload
Lưu trữ · download
thumbnail
300×300
WEBP
Grid/gallery trong PIM
preview
Max 2000px
JPG/WEBP
Xem chi tiết asset
web
Max 1200px
JPG/WEBP
Website REST API
facebook_feed
1200×630
JPG
Social → Facebook
instagram_square
1080×1080
JPG
Social → IG post
instagram_portrait
1080×1350
JPG
Social → IG portrait
print
300 DPI
TIFF/JPG
iPaper / catalogue
Processing Pipeline
Validate (format · size · MIME)
Store original → Azure Blob
Create ImageProcessingJob
API returns: { assetId, status: pending }
[Hangfire Worker]
Extract metadata
Generate all variants
TIFF multi-page → /pages/
Apply watermark (optional)
Update Asset status → ready
CDN invalidate cache
Status: pending → processing → ready | failed → retry (max 3 lần · 1min→5min→15min) · Tổng thời gian xử lý < 30s · Capacity ≥ 1M assets

## Slide 8
MODULE 4
D365 Integration — 3 nguyên tắc đã chốt
6/16
✅ 1 Một chiều — Read-Only
PIM chỉ đọc từ D365. Không bao giờ push ngược về D365.
✅ 2 D365 ⊆ PIM
Mọi trường product info trong D365 bắt buộc mirror sang PIM. PIM có thêm trường riêng (assets, AI content, lifecycle status…)
✅ 3 Source of Truth phân tách
Trường từ D365 → D365 làm chủ. Trường riêng PIM → PIM làm chủ.
Dữ liệu đồng bộ mỗi 15 phút (Hangfire background jobs):
Dimensions (product attributes)
Designer
Price list
Sales data (incl. customer order data)
Materials / BOM (Mother Variant)
Tech: Hangfire jobs (ASP.NET Core 8) · Delta sync via D365 modifiedDateTime filter · Dead letter queue → Redis alert

## Slide 9
MODULE 5
Basic Publish Flow — Completeness check → iPaper + REST API
9/16
1
Content Team
Review & hoàn thiện thông tin sản phẩm
2
Completeness Score
Check trường bắt buộc → score ≥ threshold
3
Publish Action
Content team trigger publish thủ công
4
iPaper
Catalogue pull latest-approved asset qua CDN alias
5
REST API
Website kéo media · text · metadata
CDN Dynamic Alias — catalogue/iPaper luôn lấy latest-approved
asset/{assetId}/{variantType}/latest-approved → Asset Resolver Service → CDN URL thực tế
Upload version mới KHÔNG làm vỡ catalogue · iPaper không lưu URL vật lý · alias tự resolve sang phiên bản mới nhất đã approve
Completeness Score
Threshold bắt buộc trước khi publish. Trường cần chốt: → Quyết định #6 — Ai định nghĩa completeness score? → Cần danh sách trường bắt buộc per cấp hierarchy
Public vs Private Asset
public
Product images đã publish · website · social
CDN URL trực tiếp
private
Draft · internal marketing · supplier images
Signed URL (TTL configurable)
P1: publish thủ công, không require approve cho content · Approval chỉ cho Documents (PI / AI / SM) · Quyết định #3

## Slide 10
MODULE 6
Social Campaign Module — end-to-end trong PIM
10/16
1
Tạo Campaign
Tên · date range · mục tiêu
2
Chọn Asset từ PIM
Drag-drop ảnh sản phẩm hoặc non-product
3
AI Generate Caption
Claude API → dựa trên product info + image
4
Human Review
Marketing chỉnh caption nếu cần
5
Approve & Schedule
Submit → Pending Review → Approved → Scheduled
6
Publish
PIM đăng lên FB / IG · lưu post_id → tracking P2
Caption Approval Flow
Draft
Pending Review
Approved
Scheduled
Published
Failed → retry
Platform Phase 1
✅ Facebook
Meta Business API
✅ Instagram
Cùng Meta App — review 3–6 tuần
❌ LinkedIn
Phase 2
❌ TikTok
Phase 2
Format P1: Single image + Carousel | Video/Reels → Phase 2
⚠️ Rủi ro cần Stakeholder biết
Meta App Review mất 3–6 tuần ngoài tầm kiểm soát của team. Plan B: launch toàn bộ PIM core trước, bật Social Module sau khi Meta approve. → Cần nộp Meta App Review ngay từ Tuần 1.

## Slide 11
MODULES MỚI
3 Modules kéo từ Phase 2 vào Phase 1
11/16
08 Material Lifecycle Mgmt
Active
Đang sử dụng bình thường
Phasing Out
Sắp ngưng — cảnh báo nhẹ
Discontinued
Ngưng hoàn toàn → auto-flag
✅ P1
lifecycle_status field trên Material
✅ P1
Auto-flag assets dùng material Discontinued
✅ P1
Warning trên Product 360 Dashboard
✅ P1
Manual replacement pointer (replaced_by)
❌ P2
Auto-replacement workflow + email → P2
❌ P2
Expiry date advance warning 30/60/90d → P2
Estimate: +1–1.5 sprints | Sprint 3–4
09 Customer Sales History
Nguồn: D365 Sales data (đã có trong sync pipeline)
Customer name
Tên công ty khách hàng
Order quantity
Số lượng đã bán
Order date range
Khoảng thời gian
Item Number
Mã sản phẩm
Tab "Sales" trong Product 360 Dashboard Read-only · Không show giá Không CRM notes / contact history
Read-only view
Không cần integration mới
Giá, CRM notes → P2
CRM contact history → P2
Estimate: +0.5 sprint | Sprint 5
07 Product 360 Dashboard
View tổng hợp per Item — tất cả trong 1 màn:
Media assets (images, 3D, swatch)
Documents (PI, AI, SM, certs)
AI content (description, caption)
Publication status (iPaper, web)
Sales history (tab từ Module 9)
Material discontinued warning
Phụ thuộc: DAM + D365 + Image Engine + AI Service Sprint: Sprint 5–6 (cuối) Estimate: +1–2 sprints
⚠️ Warning banner: X materials Discontinued — hiển thị ngay trên Dashboard
Estimate: +1–2 sprints | Sprint cuối

## Slide 12
OUT-OF-SCOPE
Dời sang Phase 2 / 3 — ranh giới rõ ràng
12/16
Tính năng
Giai đoạn
Ghi chú
Asset Link Map đầy đủ + live performance tracking
Phase 2
P1 chỉ publish log cơ bản
AI text nâng cao (USP, Care, Daily Care đa biến thể)
Phase 2
P1: AI chỉ làm Description + Caption
Analytics dashboard (performance, Recharts)
Phase 2
Gắn với Asset Link Map
Quotation & Pricelist tự động
Phase 2
P1 chỉ expose ảnh qua API
Website 2-chiều / realtime đầy đủ
Phase 2
P1 chỉ read API
Product Card & QR (Christian)
Phase 2+
Cần align interface
B2B/VIP Customer Portal
Phase 3
Portal riêng: giá riêng, catalogue, invoice
Product lifecycle auto-propagation
Phase 2
Discontinued → tự động remove khỏi web/catalogue
Full CRM integration
Phase 2
P1 chỉ có basic sales quantity từ D365
Impact analysis — "where used"
Phase 2
Tracking graph asset/material
Material expiry auto-notification
Phase 2
P1 chỉ hiển thị expiry_date
AI Rendering từ CAD
Phase 3
Còn ở giai đoạn feasibility study
Video transcoding / streaming
Phase 2
P1 lưu gốc + CDN direct
CAD viewer trong browser
Phase 2
P1 lưu + download

## Slide 13
LỘ TRÌNH
Timeline — 16 tuần · 6 sprints
13/16
Ngay
Sign-off
Chốt 9 modules · duyệt ngân sách · chốt QĐ #9/#10/#11/#13
Tuần 1–2
Technical Spikes
D365 API access · nộp Meta App Review · CDN dynamic alias spike
Tuần 3–4
Sprint 1
Infra · CI/CD · DB schema (5-level + Asset unified + Material lifecycle)
Tuần 5–8
Sprint 2–3
Product Master Data · D365 Integration · Asset & Doc Hub (media flow)
Tuần 7–10
Sprint 3–4
Asset & Doc Hub (document flow: PI/AI/SM approval) · Image Engine
Tuần 9–12
Sprint 4–5
Material Lifecycle · Customer Sales History · Basic Publish Flow
Tuần 11–14
Sprint 5–6
Social Campaign Module (chờ Meta approval) · AI Service
Tuần 13–16
Sprint cuối
Product 360 Dashboard · Integration test · Bug fix · UAT
TBD
Phase 1 Launch
9 modules live · Content team ngừng dùng shared drives

## Slide 14
CẦN CHỐT
12 Quyết định trước khi khóa scope
14/16
✅ 1
D365 sync 1 chiều read-only
→ PIM read-only · D365 ⊆ PIM · source of truth phân tách
# 2
Field mapping D365 → PIM chi tiết
→ Lập bảng mapping · xử lý trường tranh chấp
# 3
Content publish có cần approve?
→ Đề xuất: thủ công, không require approve P1
# 4
CAD/3D: viewer hay chỉ lưu?
→ Đề xuất: lưu + download P1
# 5
AI text P1 chỉ Description + Caption?
→ Đề xuất: Có — USP/Care dời P2
# 6
Completeness score — trường bắt buộc?
→ Cần chốt danh sách trường trước khi viết publish logic
# 7
Social P1: nền tảng nào?
→ Đề xuất: FB + IG · LinkedIn/TikTok → P2
# 8
Caption AI bắt buộc human-approve?
→ Đề xuất: Bắt buộc
# 9
Material entity độc lập?
→ Đề xuất: Có — item_id nullable · chốt trước DB schema
#10
CDN URL: static hay dynamic alias?
→ Đề xuất: Dynamic alias — luôn trỏ latest-approved
#11
PIM Platform Owner + governance?
→ Cần chốt trước khi thiết kế permission model
#12
Shipping Mark: no-approval list ở đâu?
→ Đề xuất: PIM flag per customer · sync từ CRM (P2)
#13
Daughter vs SO Variant — 1 hay 2 entity?
→ DB: 1 bảng · type ENUM · SO-specific fields nullable

## Slide 15
NGHIỆM THU
12 Tiêu chí thành công Phase 1
15/16
✓
Content team ngừng dùng shared drive / SharePoint cho asset và documents
✓
Tìm đúng phiên bản asset hoặc document < 1 phút từ 1 giao diện duy nhất
✓
D365 sync chạy ổn định mỗi 15 phút
✓
iPaper pull asset trực tiếp từ PIM — catalogue luôn hiển thị phiên bản mới nhất đã duyệt
✓
Image Engine xử lý media asset < 30 giây
✓
Tạo & đăng 1 campaign social end-to-end từ PIM lên FB + IG
✓
Mỗi Item có Product 360 Dashboard đầy đủ: assets, docs, AI content, publish status, customer sales
✓
Upload PI gắn Daughter Variant + Packing Type; cảnh báo khi PI thay đổi ảnh hưởng BOM
✓
Assembly Instruction có approval flow: Draft → Pending Internal → Pending Customer → Approved
✓
Shipping Mark có approval tracking, flag "no approval required" per customer
✓
Material discontinued → tất cả assets/products liên quan hiển thị warning flag ngay lập tức
✓
Xem được customer đã mua + số lượng per product từ D365 data

## Slide 16
ĐỀ NGHỊ STAKEHOLDER KÝ DUYỆT
Chốt scope Phase 1
9 Modules Must Have · Duyệt ngân sách · Trả lời 12 quyết định để khóa scope
1
Ký duyệt scope 9 modules
2
Duyệt ngân sách tăng thêm (Social Module + 3 modules mới)
3
Chốt 12 quyết định — ưu tiên #9, #10, #11, #13
4
Cấp quyền truy cập D365 API cho Technical Spikes tuần 1
Questions? Let's discuss → PM / BA / Technical Manager · thiennh@response.com.vn